## Sheet1
周数 | 核心目标 | 细分任务 | 细分任务 | 预估时间 | 交付物
第 1 周 | 行业技术调研与开发环境搭建 | 技术调研 | 阅读智能体、多模态大模型相关技术博客与行业文章 | 1.5h | 《GUI 智能体技术调研报告》
|  |  | 精读 Ui-TARS 论文与开源实现 | 2h | 开发环境配置文档
|  |  | 精读 Claude Computer Use 官方技术文档 | 1.5h | GitHub 仓库初始化
|  |  | 精读 ScreenAgent 论文与 GitHub 仓库 | 1.5h
|  |  | 对比三条技术路线的架构差异：感知、规划、执行、反馈 | 1.5h
|  | 环境搭建 | 安装 Python 3.10+ | 0.5h
|  |  | 安装 PyTorch 2.2+ | 0.5h
|  |  | 配置 CUDA 与显卡驱动 | 1.5h
|  |  | 安装 PyAutoGUI、mss、OpenCV、PaddleOCR、EasyOCR | 1.5h
|  |  | 安装 LangChain、LlamaIndex、Transformers、PEFT | 1.5h
|  |  | 配置 Git + GitHub，创建项目仓库 | 0.5h
|  |  | 测试基础库是否可正常导入与运行 | 1.5h
合计 |  |  |  | 15.5h
第 2 周 | 桌面感知与控制核心模块开发 | 屏幕截图模块 | 使用 PyAutoGUI / mss 实现跨平台实时截图 | 2h | 输出桌面感知与控制模块完整代码
|  |  | 支持多分辨率、多显示器适配 | 1.5h | 输出单元测试报告
|  |  | 实现定时截图与手动截图两种模式 | 1h
|  |  | 保存截图并验证图像质量 | 1.5h
|  | OCR 与 UI 元素识别 | 对截图进行文字识别 | 2h
|  |  | 使用 OpenCV 做 UI 元素检测与边界框绘制 | 1.5h
|  |  | 输出文字内容 + 坐标 + 置信度 | 2h
|  | 鼠标键盘控制模块 | 实现鼠标点击（左键、右键、双击） | 1.5h
|  |  | 实现鼠标拖拽 | 1.5h
|  |  | 实现键盘输入 | 1.5h
|  |  | 实现滚动操作 | 1h
|  |  | 实现组合键与快捷键 | 1.5h
|  | 测试 | 编写单元测试 | 3h
合计 |  |  |  | 21.5h
第 3 周 | 公开 GUI 数据集处理与基础 Agent 框架搭建 | 数据集下载与预处理 | 下载 ScreenAgent 数据集 | 1h | 数据集预处理脚本
|  |  | 下载 WebArena 数据集 | 1h | 模型调用接口文档
|  |  | 下载 Mind2Web 数据集 | 1h | 基础 Agent 框架代码
|  |  | 统一数据格式：指令、截图、动作、坐标 | 3h
|  |  | 清洗无效样本 | 2h
|  |  | 划分训练集 / 验证集 | 1h
|  |  | 编写数据集预处理脚本 | 3h
|  | 基础 Agent 框架搭建 | 基于 LangChain 搭建 Agent 骨架 | 3h
|  |  | 基于 LlamaIndex 搭建检索或工具调用能力 | 2.5h
|  |  | 定义 Agent 的输入输出接口 | 2h
|  |  | 实现简单任务拆解与规划 | 3h
|  |  | 实现任务步骤序列生成 | 1.5h
|  | 大模型调用接口 | 支持 API 调用方式 | 2h
|  |  | 支持开源多模态模型本地部署 | 3h
|  |  | 接入 Qwen-VL、GLM-4V、Llama 3.2 Vision | 3h
|  |  | 实现模型切换与配置管理 | 1.5h
|  |  | 测试模型对截图的理解能力 | 1.5h
合计 |  |  |  | 35h
第 4 周 | 端到端 GUI 任务执行系统集成 | 模块集成 | 将屏幕感知模块接入 Agent | 2.5h | 端到端 GUI 智能体系统原型 v1.0
|  |  | 将鼠标键盘控制模块接入 Agent | 2.5h | 基础任务测试报告
|  |  | 将大模型规划模块接入 Agent | 2.5h
|  | 闭环执行 | 实现“用户指令 → 屏幕感知 → 任务规划 → 动作执行 → 结果反馈”完整流程 | 2.5h
|  |  | 实现执行结果截图回传 | 2h
|  |  | 实现简单失败判断 | 2h
|  |  | 记录每一步执行日志 | 2h
|  | 命令行交互界面 | 开发 CLI 输入指令 | 2h
|  |  | 实时显示当前步骤 | 1.5h
|  |  | 显示执行结果 | 1.5h
|  |  | 支持中断与退出 | 1h
|  | 基础任务测试 | 打开浏览器 | 1h
|  |  | 搜索指定内容 | 1h
|  |  | 打开指定文件 | 1h
|  |  | 发送消息 | 1.5h
|  |  | 关闭应用 | 1h
|  |  | 记录每个任务的成功率与问题 | 1.5h
合计 |  |  |  | 29h
第 5 周 | 多模态大模型 LoRA 微调与能力提升 | 微调数据构建 | 基于第 3 周预处理数据构建微调训练集 | 2h | 微调后的模型权重
|  |  | 构建验证集 | 1.5h | 微调效果对比分析报告
|  |  | 设计指令-截图-动作三元组格式 | 2.5h
|  |  | 检查数据分布与类别平衡 | 2h
|  | LoRA 微调 | 使用 PEFT 库实现 LoRA | 2.5h
|  |  | 配置 LoRA 参数：rank、alpha、dropout | 2h
|  |  | 使用 Transformers + Accelerate 训练 | 3h
|  |  | 使用 bitsandbytes 做 4/8 位量化 | 2.5h
|  |  | 在本地 GPU 或 Google Colab 上运行训练 | 4h
|  |  | 保存微调后的模型权重 | 2h
|  | 效果对比 | 对比微调前后模型在 GUI 任务理解上的表现 | 2.5h
|  |  | 对比动作生成准确率 | 2h
|  |  | 对比任务成功率 | 2h
|  |  | 分析失败案例 | 1.5h
|  | 提示词工程优化 | 设计更清晰的系统提示词 | 1.5h
|  |  | 加入任务分解示例 | 1.5h
|  |  | 加入动作格式约束 | 1.5h
|  |  | 测试不同提示词对准确率的影响 | 1.5h
合计 |  |  |  | 38h
第 6 周 | 高级功能与系统鲁棒性优化 | 复杂任务拆解 | 实现多步骤任务自动拆解 | 3h | 优化后的系统 v2.0
|  |  | 支持分步执行与中间状态保存 | 2.5h | 鲁棒性测试报告
|  |  | 支持条件分支判断 | 2.5h
|  |  | 支持任务优先级排序 | 2h
|  | 错误检测与自动重试 | 检测动作执行失败 | 2.5h
|  |  | 检测页面未跳转或元素未出现 | 2.5h
|  |  | 实现自动重试机制 | 3h
|  |  | 设置最大重试次数与超时 | 1.5h
|  |  | 记录错误类型与恢复策略 | 2.5h
|  | 屏幕感知优化 | 提升 UI 元素识别准确率 | 2.5h
|  |  | 提升识别速度 | 2h
|  |  | 优化 OCR 预处理 | 2h
|  |  | 优化 OpenCV 检测参数 | 2h
|  |  | 支持动态分辨率适配 | 1.5h
|  | 状态监控与日志 | 实现任务执行状态实时监控 | 2.5h
|  |  | 记录每一步动作、截图、模型输出 | 2.5h
|  |  | 使用 Python logging 统一日志格式 | 1.5h
|  |  | 支持日志分级与回放 | 1.5h
合计 |  |  |  | 30h
第 7 周 | 系统全面评估与性能分析 | 测试集设计 | 设计 20 个不同难度的桌面任务 | 3h | 《系统全面评估报告》
|  |  | 覆盖不同应用：浏览器、文件管理器、聊天工具、办公软件 |  | 性能分析可视化图表
覆盖不同难度：单步、多步、条件判断、异常恢复
|  | 定量评估 | 任务成功率 | 2h
|  |  | 平均执行时间 | 2h
|  |  | 错误率 | 2h
|  |  | 重试次数 | 2h
|  |  | 模型调用耗时 | 2h
|  | 差异分析 | 不同应用下的表现差异 | 2h
|  |  | 不同分辨率下的表现差异 | 2h
|  |  | 不同任务难度下的表现差异 | 2h
|  |  | 对比本项目与 Ui-TARS、Claude Computer Use 的技术差距 | 2h
|  | 可视化 | 使用 Matplotlib 绘制柱状图、折线图 | 2h
|  |  | 使用 Seaborn 绘制分布图 | 2h
|  |  | 使用 Excel / Google Sheets 做数据统计 | 1.5h
|  |  | 输出性能分析图表 | 1.5h
合计 |  |  |  | 17h
第 8 周 | 项目收尾与交付 | 代码整理 | 清理冗余代码 | 1.5h | 完整项目代码仓库
|  |  | 统一代码风格 | 1.5h | 深度技术报告
|  |  | 补充 README | 1h | 系统演示视频
|  |  | 补充依赖文件 requirements.txt | 1h
|  |  | 补充运行说明 | 1.5h
|  | 技术报告 | 撰写技术报告，包含：背景、架构、实现、微调、评估、优化、总结 | 4h
|  |  | 加入图表与实验数据 | 2h
|  |  | 加入失败案例与改进方向 | 2h
|  | 演示视频 | 录制系统演示视频 | 2h
|  |  | 展示完整任务闭环 | 1.5h
|  |  | 展示微调前后对比 | 1.5h
|  |  | 展示复杂任务与错误恢复 | 1.5h
合计 |  |  |  | 21h